## Hoja1
Cronograma de Actividades
Sistema: |  |  |  |  | Sistema de Tickets para Control de Soporte Técnico en el departamento de Tecnologías de la Información siglas
Autor: |  | Jesus Alberto Castillo Hernandez | [20 empty] | Codigo de Proyecto: | [22 empty] | TI-SITI01 | [22 empty] | Version: | [20 empty] | V1.0
Actividad |  |  | Días Requeridos | Mayo | [18 empty] | Junio | [21 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto | [22 empty] | Septiembre | [20 empty] | Octubre
|  |  |  | Dias Laborables | [12 empty] | 20 | [5 empty] | Dias Laborables | [14 empty] | 22 | [6 empty] | Dias Laborables | [17 empty] | 21 |  |  |  | Dias Laborables | [17 empty] | 23 |  |  |  |  | Dias Laborables | [15 empty] | 21 |  |  |  |  | Dias Laborables |  | 20
Planificación |  |  | 3
| Definicion de Objetivos del Sistema |  | 1
| Antecedentes |  | 1
| Situacion actual |  | 1
Análisis y Requerimientos del sistema |  |  | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Requisitos Inciales |  | 1
| Estudio de Alternativas y viabilidad |  | 4
| Propuesta de solucion |  | 3
| Requerimientos Funcioanales |  | 2
| Requerimientos No funcionales |  | 1
| Metodologia a utilizar |  | 1
| Definicion de Actividades a Realizar |  | 4
Diseño |  |  | 27 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Definicion de Entidades con atributos |  | 2
| Modelo Entidad-Relacion |  | 3
| Creacion de Diccionario de Datos |  | 2
| Diagramas de Casos de Uso |  | 10 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Diagramas de Flujo de Procesos |  | 10 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Diseño de Interfaces de Usuario |  | 10 | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Codificación |  |  | 61 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Creacion de Base de Datos |  | 4
| Pruebas de Integridad de Datos |  | 1
| Procedimientos Almacenados |  | 2
| Creacion de API-Rest en NodeJs para Backend del sistema |  | 20
| Pruebas Unitarias. |  | 2
| Desarrollo de Interfaces de Usuario |  | 20
| Pruebas Unitarias. |  | 2
| Integracion de API-Rest con Interfaz Grafica |  | 10
| Pruebas Unitarias. |  | 1
Pruebas |  |  | 5 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pruebas de Funcionamiento en Entorno Real |  | 2
| Correccion de Incidencias |  | 2
| Pruebas de Sobre-Carga |  | 1
Despliegue |  |  | 11
| Capacitacion a Usuario Final |  | 5
| Documentación |  | 2
| creacion de Manual de Usuario |  | 4
Uso y mantenimiento |  |  | 1
| Matenimiento programado con control de incidencias |  | 1
Total de Días Invertidos |  |  | 115 | Observaciones:
Costo Horas Hombre |  |  | 22696.4
Fecha de Despliegue Proyectada: |  |  | 2022-10-19